## Reporte Bimestral
INFORME DE AVANCE DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR - PRÁTICUM 4.2 ABRIL - AGOSTO 2026
Fecha del informe | 5 de julio del 2026 |  | Número del informe | Segundo
Título del TIC | Sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del aire en zonas urbanas de Quito.
Nombre del estudiante | Farith Anselmo Mejia Dueñas
Nombre del director | René Elizalde Solano |  | Departamento | Ciencias de la Computación y Electrónica
Estado General del TIC
Nombre del capítulo | Porcentaje de desarrollo (/100%) | Porcentaje de documentación (/100%) | Fecha fin planificada | Actividades pendientes
Capítulo 1: Antecedentes | 100% | 100% | 2025-01-12 | Desarrollo completo
Capítulo 2: Marco Teórico / Estado del Arte | 100% | 100% | 15/1/2026 | Desarrollo completo
Capítulo 3: Diseño de la solución | 80% | 60% | 15/3/2026 | Desarrollo completo
Capítulo 4: Desarrollo de la solución | 100% | 100% | 30/5/2026 | Desarrollo completo
Capítulo 5: Validación y pruebas de la solución | 60% | 60% | 2026-12-07 | Pruebas de integración, usabilidad (SUS), accesibilidad (WCAG A), estrés (JMeter) y seguridad ejecutadas con éxito. Pendiente revisión de formato final por el director.
Conclusiones y recomendaciones | 50% | 0% | 2026-12-07 | Redactar las conclusiones de ingeniería basadas en los resultados del entorno de producción.
Riesgos o problemas
Riesgos o problemas presentados |  |  | Acciones realizadas o ha realizar
Posible latencia o congelamiento del Dashboard al consultar históricos masivos. |  |  | Se optimizó la API en FastAPI pasando de consultas genéricas a sentencias analíticas nativas optimizadas para InfluxDB v3, reduciendo el tiempo de respuesta a 599 ms y eliminando bloqueos de carga.
Curva de aprendizaje y complejidad en la configuración de certificados mTLS para el envío seguro de tramas. |  |  | Se implementó exitosamente el handshake TLS v1.2 con certificados X.509. Las pruebas de inyección de telemetría con MQTT usando AWS IoT Core en el puerto 8883 fueron exitosas.
Inconsistencia y pérdida de persistencia en la configuración global de umbrales al refrescar la interfaz web. |  |  | Se integró MongoDB Atlas utilizando operaciones de tipo upsert y se sincronizó el ciclo de vida de los componentes en React, garantizando la persistencia absoluta de los datos de control.
Intermitencia o pérdida de conexión Wi-Fi |  |  | Se programó una rutina de reconexión automática asíncrona dentro del firmware del ESP32 para asegurar la continuidad de la ingesta telemétrica en escenarios reales.
Evaluación del avance hasta la fecha (Director de TIC)
En base al avance desarrollado del TIC y a las actividades pendientes, ¿el estudiante finalizará su TIC y entregará el mismo en la fecha establecida? Fecha establecida: 20 de julio, 2026 |  |  | Sí | []
|  |  | Muy probable | []
|  |  | Poco probable | []
Observaciones/comentarios del Director del TIC:
Farith Anselmo Mejia Dueñas |  | René Elizalde Solano |  | María Belén Mora Arciniengas.
Profesional en Formación |  | Director del TIC |  | Tutor Practicum 4.2 TIC