## Reporte Bimestral
INFORME DE AVANCE DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR - PRÁTICUM 4.2 ABRIL - AGOSTO 2026
Fecha del informe | 20 de mayo del 2026 |  | Número del informe | Primero
Título del TIC | Sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del aire en zonas urbanas de Quito.
Nombre del estudiante | Farith Anselmo Mejia Dueñas
Nombre del director | René Elizalde Solano |  | Departamento | Ciencias de la Computación y Electrónica
Estado General del TIC
Nombre del capítulo | Porcentaje de desarrollo (/100%) | Porcentaje de documentación (/100%) | Fecha fin planificada | Actividades pendientes
Capítulo 1: Antecedentes | 100% | 100% | 2025-01-12 | Desarrollo completo
Capítulo 2: Marco Teórico / Estado del Arte | 100% | 100% | 15/1/2026 | Desarrollo completo
Capítulo 3: Diseño de la solución | 80% | 60% | 15/3/2026 | Completo, se corrigió los casos de uso graficados.
Capítulo 4: Desarrollo de la solución | 85% | 70% | 30/5/2026 | Redactar la documentación técnica del despliegue en AWS, InfluxDB y Render.
Capítulo 5: Validación y pruebas de la solución | 0% | 0% | 30/6/2026 | Iniciar el despliegue físico de nodo en campo para recolección de datos reales.
Conclusiones y recomendaciones | 0% | 0% | 30/6/2026
Riesgos o problemas
Riesgos o problemas presentados |  |  | Acciones realizadas o ha realizar
Posible latencia o congelamiento del Dashboard. |  |  | Se inicializaron los estados de componentes en React con valores por defecto. Se optimizó la API pasando de Flux a consultas SQL nativas, eliminando bloqueos de carga.
Curva de aprendizaje y complejidad en la configuración de certificados de envío de tramas en sensores. |  |  | Se implementó exitosamente mTLS con certificados X.509. Las pruebas de inyección de telemetría con MQTT usando AWS IoT Core fueron exitosas.
Incompatibilidad de lenguajes de consulta en la capa de persistencia |  |  | Se actualizó el driver de conexión en FastAPI (Backend) para enviar sentencias SQL estándar hacia InfluxDB v3, logrando recuperar historiales en milisegundos.
Intermitencia o pérdida de conexión Wi-Fi |  |  | Se mantiene la acción de implementar lógica de reconexión automática en el firmware del ESP32 para las pruebas físicas de campo.
Evaluación del avance hasta la fecha (Director de TIC)
En base al avance desarrollado del TIC y a las actividades pendientes, ¿el estudiante finalizará su TIC y entregará el mismo en la fecha establecida? Fecha establecida: 20 de julio, 2026 |  |  | Sí | []
|  |  | Muy probable | []
|  |  | Poco probable | []
Observaciones/comentarios del Director del TIC:
<Nombre estudiante> |  | <Nombre director > |  | María Belén Mora Arciniengas.
Profesional en Formación |  | Director del TIC |  | Tutor Practicum 4.2 TIC